**Д О К ЛА Д**

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2024 году

Оглавление

[Введение 3](#_Toc194051382)

[I. О ходе реализации муниципальных программ в 2024 году 6](#_Toc194051383)

[1. Муниципальные программы, направленные на обеспечение благополучия населения Ханты-Мансийского района 6](#_Toc194051384)

[1.1. Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района 6](#_Toc194051385)

[1.2. Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района 8](#_Toc194051386)

[1.3. Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 10](#_Toc194051387)

[1.4. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района 11](#_Toc194051388)

[1.5. Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 13](#_Toc194051389)

[1.6. Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района 18](#_Toc194051390)

[1.7. Культура Ханты-Мансийского района 20](#_Toc194051391)

[1.8. Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 22](#_Toc194051392)

[2. Обеспечение экономического роста Ханты-Мансийского района 23](#_Toc194051393)

[2.1. Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского район 23](#_Toc194051394)

[2.2. Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района 24](#_Toc194051395)

[2.3. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 25](#_Toc194051396)

[2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 25](#_Toc194051397)

[2.5. Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района 27](#_Toc194051398)

[2.6. Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 29](#_Toc194051399)

[2.7. Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района 31](#_Toc194051400)

[3. Обеспечение безопасности населения Ханты-Мансийского района 31](#_Toc194051401)

[3.1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе 31](#_Toc194051402)

[3.2. Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района 35](#_Toc194051403)

[3.3. Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района 38](#_Toc194051404)

[3.4. Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе 40](#_Toc194051405)

[3.5. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 42](#_Toc194051406)

[3.6. Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе 43](#_Toc194051407)

[II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 46](#_Toc194051408)

[III. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости) 48](#_Toc194051409)

Приложение 1. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году

Приложение 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2024 год

Приложение 3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ за 2024 год.

# Введение

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2024 году[[1]](#footnote-1) сформирован на основе годовых отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ и содержит сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ, сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2024 год, сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ за 2024.

В 2024 году в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – район, автономный округ соответственно) реализовывались мероприятия, предусмотренные 21 муниципальной программой[[2]](#footnote-2), которые объединены в 3 направления.

Муниципальные программы, направленные на обеспечение благополучия населения Ханты-Мансийского района, в их числе: Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района; Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района; Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района; Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района; Развитие образования в Ханты-Мансийском районе; Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района; Культура Ханты-Мансийского района; Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района.

Муниципальные программы, направленные на обеспечение экономического роста Ханты-Мансийского района: Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района; Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района; Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района; Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района; Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района; Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района; Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района.

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности населения Ханты-Мансийского района: Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе; Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района; Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района; Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе; Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе.

Актуальная информация о муниципальных программах, ответственных исполнителях, отчеты по годам [доступны](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm-na-2022-2024-gody-vstupaet-v-silu-s-01-01-2022-goda-.php?clear_cache=Y) на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района[[3]](#footnote-3).

Информация об итогах реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2024 год была рассмотрена на заседании Думы Ханты-Мансийского района [20 марта 2025 года](http://hmrn.ru/duma/docduma/104/)[[4]](#footnote-4).

# О ходе реализации муниципальных программ в 2024 году

## 1. Муниципальные программы, направленные на обеспечение благополучия населения Ханты-Мансийского района

* 1. Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района[[5]](#footnote-5)

Программа реализуется с целью повышения комфортности городской среды, создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, улучшения благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

В числе задач – повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений, увеличение количества объектов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ханты-Мансийского района.

Финансирования программных мероприятий в 2024 году составило 63 329,5 тыс. рублей, из них 1 180,3 тыс. рублей – из федерального бюджета, 3 072,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 59 077,2 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 59 333,2 тыс. рублей или 93,7 % от плана.

В 2024 году администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района реализованы следующие программные мероприятия.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено «Благоустройство озера и скейтпарка в поселке Луговской Ханты-Мансийского района», 3 192,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» проведено «Благоустройство территории набережной в п. Бобровский (малые архитектурные формы)», 2 256,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района»:

«Обустройство смотровой площадки и благоустройство территории в д. Ярки Ханты-Мансийского района», выполнены работы по устройству тротуаров, ограждению смотровой площадки и установка малых архитектурных форм на сумму 2 222,3 тыс. рублей;

«Благоустройство территории сельского поселения Селиярово», выполнены работы по благоустройству придомовой территории и ремонту детской площадки на сумму 2 000,0 тыс. рублей;

«Укрепление берега р. Конда (сельское поселение Выкатной)», выполнена поставка бутового камня, устройство желоба для отвода сточных вод и укрепление береговой полосы на общую сумму 4 000 тыс. рублей;

«Обустройство территории Workout в п. Выкатной», 16 121,4 тыс. рублей;

«Благоустройство сельского поселения Сибирский (Разработка ПСД объектов благоустройства)», разработана проектно-сметная документация спортивной площадки и хоккейного корта в п. Сибирский, а также набережной и сквера в с. Батово на сумму 600,0 тыс. рублей;

«Благоустройство сельского поселения Сибирский (парк в п. Сибирский)», проведено озеленение, закупка и установка уличного оборудования на сумму 1 057,7 тыс. рублей;

«Благоустройство сельского поселения Сибирский (сквер в с. Реполово)», приобретены многолетние цветы на сумму 17,6 тыс. рублей;

«Проведение капитального ремонта детской игровой площадки на территории МКОУ «СОШ п. Бобровский», выполнены работы по монтажу резинового покрытия на 701,6 тыс. рублей;

«Благоустройство сельского поселения Луговской (строительство тротуаров, пешеходных дорожек в п. Кирпичный)», 1 499,7 тыс. рублей;

«Обустройство территории около хоккейного корта в д. Ярки Ханты-Мансийского района (освещение, тротуары, малые архитектурные формы)», 2 000,0 тыс. рублей;

«Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли», приобретены малые архитектурные формы, уличные спортивные тренажеры на сумму 4 050,0 тыс. рублей;

«Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной», поставлен песок, щебень, цемент, тротуарная плитка и бордюры на сумму 1 096,6 тыс. рублей;

«Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая», выполнены работы по монтажу освещения на сумму 343,5 тыс. рублей;

«Устройство тротуаров из тротуарной плитки п. Сибирский ул. Комарова (вдоль здания Администрации, 73 м), ул. Гастелло (участок 90 м соединение ранее установленных тротуаров) ул. Центральная (40 м, соединение тротуаров по ул. Центральная ул. Комарова, по ул. Школьная (вдоль здания школы, 170 м), ул. Б. Лосева в с. Реполово (200м)», работы выполнены в полном объеме на сумму 3 900,5 тыс. рублей;

«Приобретение спортивного комплекса Workout для установки в п. Красноленинский», приобретены уличные тренажеры на сумму 1 500,0 тыс. рублей;

«Благоустройство сельского поселения Сибирский (устройство тротуаров из тротуарной плитки в с. Реполово)», 1 092,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования» выполнены работы:

«Летняя сцена для уличных мероприятий в п. Кедровый», 819,8 тыс. рублей;

«Выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе улиц Новая, Северная, Светлая д. Шапша Ханты-Мансийского района», 1 843,1 тыс. рублей;

«Обустройство ограждения кладбища в д. Ярки Ханты-Мансийского района», 2 416,6 тыс. рублей;

«Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Кирпичный», 3 415,9 тыс. рублей;

«Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский», 2 185,6 тыс. рублей.

* 1. Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района[[6]](#footnote-6)

Достижение цели – создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем, измеряется:

количеством квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в 2024 году – 2,39 тыс. кв.м (145,7 % от планового значения на 2024 год – 1,64 тыс. кв.м);

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда – 119 человек (148,7 % от планового значения показателя на 2024 год – 80 чел.);

общей площадью жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя – 25,7 кв. м (105,8 % от планового значения на 2024 год – 24,3 кв.м.);

долей населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 16 %, (100 % от планового значения показателя на 2024 год);

количеством семей, улучшивших жилищные условия - 73 семьи (155,3 % от планового значения на 2024 год – 47 семей).

Для эффективной реализации программных мероприятий в 2024 году объем финансирования составил 275 509,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 230,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 245 161,1 тыс. рублей, бюджет района – 30 118,4 тыс. рублей.

Для достижения целей программы реализованы мероприятия по приобретению жилых помещений в строящихся и введенных в эксплуатацию жилых домах, и предоставлению гражданам субсидий на приобретение (строительство) жилья.

В 2024 году на территории Ханты-Мансийского района введено в эксплуатацию восемь жилых домов, в том числе: по одному дому в п. Кирпичный, д. Белогорье, в п. Горноправдинск, в с. Селиярово, в с. Тюли три дома в п. Луговской.

Информация о реализации в 2024 году программных мероприятий:

«Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», 244 508,4 тыс. рублей, 45 жилых помещений в населенных пунктах района: д. Белогорье (6 жилых помещений), п. Горноправдинск (18 жилых помещений), п. Кирпичный (4 жилых помещения), п. Луговской (1 жилое помещение), с. Селиярово (8 жилых помещений), с. Тюли (4 жилых помещения), д. Ярки (4 жилых помещения). С гражданами – собственниками жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, заключено 19 соглашений об изъятии недвижимого имущества, в рамках которых гражданам выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения;

«Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся   
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» в 2024 году 6 участникам специальной военной операции и членам их семей предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений на сумму 27 888,5 тыс. рублей;

«Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов» предоставлена субсидия одной молодой семье на приобретение жилого помещения в размере 3 094,8 тыс. рублей;

«Реализация полномочий, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» финансовые средства в размере 18,2 тыс. рублей направлены на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

* 1. Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района[[7]](#footnote-7)

Для содействия улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в 2024 году предусмотрены финансовые средства в объеме 64 734,30 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 20 953,20 тыс. рублей, бюджет района – 43 781,10 тыс. рублей.

В 2024 году на организацию оплачиваемых общественных работ предусмотрено 22 139,70 тыс. рублей, на которые создано 292 временных рабочих места по организации общественных работ для безработных граждан, в том числе: 272 рабочих места для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения; 20 рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

На иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» в 2024 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 17 364,00 тыс. рублей, исполнение составляет 17 245,10 тыс. рублей (99,3%), в том числе на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 518 человек;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 20 человек;

«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» 265 человек;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы» 5 человек;

«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста» 2 человека.

Предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы:

292 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы;

518 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, которые в свободное от учебы время были трудоустроены в с. Батово – 20 человек, д. Белогорье – 9 человек, п. Бобровский – 12 человек, п. Выкатной – 17 человек, п. Горноправдинск – 65 человек, с. Елизарово – 11 человек, п. Кедровый – 37 человек, п. Кирпичный – 7 человек, п. Красноленинский – 21 человек, с. Кышик – 36 человек, п. Луговской – 29 человек, с. Нялинское – 45 человек, п. Пырьях – 11 человек, с. Реполово – 6 человек, с. Селиярово – 32 человека, п. Сибирский – 25 человек, д. Согом – 29 человек, с. Троица – 10 человек, с. Тюли – 14 человек, с. Цингалы – 18 человек, д. Шапша – 35 человек, д. Ягурьях – 12 человек, д. Ярки – 17 человек.

«Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда», 3 589,20 тыс. рублей (исполнение 100%).

«Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ», 21 641,40 тыс. рублей (исполнение 100%).

* 1. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района[[8]](#footnote-8)

Для содействия самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС), защите их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов; создания оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития КМНС на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов; создание условий для развития туризма общинами и представителями КМНС, в 2024 году направлено 4 736,7 тыс. рублей или 71,35% от плана (6 639,0 тыс. рублей), в том числе: бюджет автономного округа – 1 189,0 тыс. рублей, бюджет района – 3 547,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни», в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» средства бюджета автономного округа в сумме 1 121,80 тыс. рублей направлены на выплату субсидий: 2 субъектам на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств в сумме 333,50 тыс. рублей (лодочный мотор и снегоход); 7 субъектам на предоставление субсидии на продукцию охоты в сумме 646,18 тыс. рублей (добыто 29 шт. соболей, 8,416 тонн мяса лося); 2 субъектам на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием в сумме 20,0 тыс. рублей; 2 субъектам на оплату коммунальных услуг по расходам на заготовку и переработку продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 122,12 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера», 3453,2 тыс. рублей, организованы и проведены мероприятия: соревнования по охотничьему биатлону в деревне Ярки на берегу протоки Горная; организовано участие представителей КМНС в IX Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; участие 50 представителей КМНС Ханты-Мансийского района (из них 12 человек – команда участников) в международных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах; прием участников и гостей в рамках ХХVIII Международного телевизионного фестиваля «Спасти и Сохранить» на территории Ханты-Мансийского района; конкурс любительской рыбалки в рамках Всероссийского фестиваля «Семейная рыбалка» в сельском поселении Шапша.

В рамках реализации подпрограммы «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал» 94,5 тыс. рублей направлено на изготовление памяток для КМНС «Об обеспечении прав коренных малочисленных народов Севера на бесплатную юридическую помощь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Информация о предоставлении государственной услуги по учету граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России» в количестве 500 штук.

По подпрограмме «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки» (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала)» с целью методического сопровождения, информационно-консультационной поддержки КМНС в населенных пунктах проведено 23 круглых стола по информированию граждан о мерах поддержки, о самозанятости, начале ведения предпринимательской деятельности.

* 1. Развитие образования в Ханты-Мансийском районе[[9]](#footnote-9)

Мероприятия программы направлены на обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования, поэтапное повышение оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций.

На эти цели в 2024 году запланировано 2 494 154,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 86 130,2 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 1 631 077,8 тыс. рублей, средства бюджета района – 776 946,2 тыс. рублей. Исполнение составило 2 363 803,8 тыс. рублей (94,77 %).

Подпрограмма «Инновационное развитие образования», 852,8 тыс. руб. (исполнено 764,9 тыс. руб. или 89,69 %) ориентирована на реализацию мероприятия «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)», в том числе:

участие педагогических работников образовательных организаций в финале регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 2024» (в мероприятии приняли участие 2 педагога);

организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

встреча Главы Ханты-Мансийского района, председателя (заместителя председателя) Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва с обучающимися общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района, приуроченная к Дню местного самоуправления 22.04.2024 (в мероприятии приняли участие 83 человека);

организация и проведение Бала выпускников Ханты-Мансийского района 2024 года;

проведение встречи Главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2024 года, получившими аттестаты особого образца с отличием, вручение грантов Главы Ханты-Мансийского района.

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса», 203 642,2 тыс. рублей (исполнено 202 108,8 тыс. рублей или 99,25 %) на организацию и проведение мероприятий подпрограммы:

«Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений», 92 706,6 тыс. рублей, из них исполнено 92 253,3 тыс. рублей или 99,51 % на капитальный ремонт в 2 образовательных организациях: п. Красноленинский, с. Реполово, выполнены работы по ремонту кровли, фасада, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения;

«Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных организаций», 17 907,2 тыс. рублей (исполнено 17 743,8 тыс. рублей или 99,09 %). Во всех муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.);

«Укрепление пожарной безопасности образовательных организаций», 8 767,2 тыс. рублей, из них исполнено 8 566,5 тыс. рублей или 97,71 %. В муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по проверке и перезаправке огнетушителей, испытанию и измерению электрооборудования, пропитке его огнезащитным составом, обслуживанию системы вентиляции;

«Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности», 13 323,8 тыс. рублей, из них исполнено 12 892,2 тыс. рублей или 96,76 %. В муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по сервисному обслуживанию водоочистительных систем и производственного контроля (лабораторные исследования).

«Повышение энергоэффективности», 7 400,2 тыс. рублей, из них исполнено 7 173,0 тыс. рублей или 96,93 %. Во всех муниципальных образовательных организациях проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения здания к отопительному периоду, произведена замена внутреннего освещения (светильников).

«Антитеррористическая защищенность», 63 537,1 тыс. рублей, из них исполнено 63 479,9 тыс. рублей или 99,91 %. Бюджетные средства запланированы на оплату услуг по физической круглосуточной охране зданий, обслуживание кнопок тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом, установку системы речевого оповещения.

На подпрограмму «Развитие материально-технической базы сферы образования»,3 758,7 тыс. рублей, средства не освоены. Бюджетные средства были запланированы:

для корректировки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский»;

строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» - оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа в сумме 32,0 тыс. руб.

На подпрограмму «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района», 2 249 962,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 125 763,2 тыс. рублей или 94,48 %, на организацию и проведение мероприятий подпрограммы:

«Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района», 1 624 272,0 тыс. рублей, из них исполнено 1 539 455,3 тыс. рублей или 94,78 % на реализацию следующих мероприятий:

субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования, и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, 1 302 296,9 тыс. рублей, из них исполнено 1 226 105,5 тыс. рублей, или 94,15 % на содержание образовательных организаций, организацию государственной итоговой аттестации, оплату труда и начисления на оплату труда работников образовательных организаций;

субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 3 949,9 тыс. рублей, исполнено 100 %. Компенсация начисляется по мере внесения родителями (законными представителями) оплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих дошкольное образование;

субвенция на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, 71 082,7 тыс. рублей, из них исполнено 67 965,1 тыс. рублей, или 95,61 %, на организацию питания обучающихся льготной категории и оплату труда работников образовательных организаций, задействованных в приготовлении пищи;

иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 55 890,0 тыс. рублей, из них исполнено 55 561,3 тыс. рублей или 99,41 %.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 2 996,5 тыс. рублей, из них исполнено 2956,1 тыс. рублей или 98,65 %. Все учащиеся младших классов обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день.

Программой предусмотрены мероприятия на обеспечение текущей деятельности, в том числе заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы в учреждениях дошкольного, общего среднего, дополнительного образования, комитета по образованию, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», муниципального автономного учреждения «Муниципальный методический центр», советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша».

На подпрограмму «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района»**,** 35 938,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 35 167,0 тыс. рублей или 97,85 %.

«Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи», 787,7 тыс. рублей, из них исполнено 719,8 тыс. руб. или 91,38 %:

муниципальный этап шахматного турнира среди обучающихся   
Ханты-Мансийского района (в мероприятии приняли участие 52 обучающихся из 13 образовательных организаций района),

в окружном турнире по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году» приняли участие 4 обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Макшанцева п. Кедровый»,

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (в мероприятии приняли участие 11 обучающихся),

конкурс рисунков «Ханты-Мансийский район – моё будущее» (приняли участие 52 обучающихся),

в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся 6-х классов (участие приняли 6 обучающихся),

в региональном практико-образовательном фестивале подростковых театральных студий «Подм(Р)остки России в г. Нижневартовск (участие приняли 4 обучающихся);

в межмуниципальном слете школьных лесничеств в г. Советский на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» (приняли участие 6 обучающихся);

посещение мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» Центра патриотических проектов «Моя история», г. Сургут (3 обучающихся из п. Бобровский, с. Селиярово, д. Ярки; 6 обучающихся кадетского класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово»;

в Семейном фестивале «Спортивный уикэнд» приняли участие 15 команд из 12 общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского района.

По мероприятию «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи», 1 183,7 тыс. рублей, из них исполнено – 1 034,3 тыс. руб. или 87,38 %:

Слет Юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района (в мероприятии приняли участие 115 обучающихся из 21 образовательной организации района);

муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (количество участников 60 участников из 6 образовательных организаций);

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (приняли участие 15 обучающихся),

месячник гражданско-патриотического воспитания детей,

конкурс знаменных групп Юнармейцев «Равнение на знамя» (приняли участие 49 обучающихся),

учебные сборы допризывной молодежи Ханты-Мансийского района (приняли участие 29 обучающихся),

муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» (приняли участие 56 обучающихся),

в окружных соревнованиях «Школа безопасности» учащихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приняли участие 7 обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск».

По мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей», 20 863,5 тыс. руб., исполнение составило 20 648,1 тыс. руб. или 98,97 %:

на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей - в период весенних каникул – 24 лагеря для 589 несовершеннолетних; в летний каникулярный период организовано 32 лагеря с дневным пребыванием детей, из них 26 лагерей на базе образовательных организаций с охватом 691 несовершеннолетнего;

на организацию деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства в августе на базе сельских домов культуры (с охватом 674 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет);

на проведение аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных;

на организацию отдыха и оздоровления детей на территории автономного округа и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации – обеспечен отдых и оздоровление для 120 детей, в том числе:

в детском оздоровительном лагере «Орленок» (Республика Башкортостан) – 50 человек, детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» (Республика Татарстан) – 35 человек, в детском санаторно-оздоровительном лагере «У трех пещер» (Свердловская область) – 15 человек, в детском санаторно-оздоровительном лагере «Соколиный камень» (Свердловская область) – 20 человек.

организация экскурсионных (туристических) поездок – 16 обучающихся посетили город Санкт-Петербург и 16 город Москву по наградной экскурсионной (туристической) путевке.

По мероприятию «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи», 5 941,7 тыс. рублей, из них исполнено 5 910,3 тыс. руб. или 99,47 %:

участие в региональном этапе Всероссийского проекта «В гостях у учёного» и Всероссийского экскурсионного проекта «Первые в профессии», который состоялся в городе Ханты-Мансийске (16 обучающихся Ханты-Мансийского района из 3 образовательных организации);

в экологических трудовых отрядах организованы 553 несовершеннолетних с 14 до 18 лет.

По мероприятию «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», 7 161,7 тыс. рублей, из них исполнено 6 854,4 тыс. рублей или 95,71 %, на осуществление текущей деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

* 1. Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района[[10]](#footnote-10)

Целью программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва; создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании туристских услуг.

Задачами Программы являются: создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом; создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения; совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса; развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности комфортных условий на спортивных сооружениях района; формирование условий для занятий спортом инвалидов (детей-инвалидов) и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.

В 2024 году финансирование Программы составило 145 716,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 2 138,3 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского района 143 578,6 тыс. рублей. Финансовое исполнение 144 753,9 тыс. рублей, 99,3% от годового плана.

«Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений», 3 971,2 тыс. рублей, исполнение 100 %, в том числе:

субсидия, передаваемая социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение районных спортивных и туристских массовых мероприятий», 1 235,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %;

участие в соревнованиях (спорт высших достижений), 850,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %;

субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением, тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях, 1 791,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %;

обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 94,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%.

«Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристской инфраструктуры», 1 365,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %:

субсидия на софинансирование мероприятий на расходы муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, 365,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %;

укрепление спортивной и туристкой материально-технической базы, в том числе подведомственных учреждений, 1 000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг», 139 920,5тыс. рублей, фактическое исполнение 99,3 %, на содержание муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», содержание муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр» Имитуй»)».

«Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта», 460,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %:

организация и проведение учебно-тренировочных соревнований   
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 260,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %;

участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц   
с ограниченными возможностями здоровья, план составляет 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %;

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения, 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %.

* 1. Культура Ханты-Мансийского района[[11]](#footnote-11)

Целью программы является укрепление единого культурного пространства Ханты-Мансийского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию талантов каждого жителя Ханты-Мансийского района.

Задачами программы являются: повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском районе; развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры; создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

В 2024 году финансирование программы составило 429 224,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 29,2 тыс. рублей. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 107 742,7 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского района – 321 452,3 тыс. рублей. Исполнено 190 075,7 тыс. рублей или 44,4%.

По основному мероприятию «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе» реализуемогому в рамках регионального проекта «Культурное пространство», 2 012,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 2 012,0 тыс. рублей или 99,9%, в том числе по мероприятиям:

«Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СОНКО)», 1 680 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа.

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», 349 596,9 тыс. рублей, исполнение – 111 774,5 тыс. рублей или 32 %, в том числе по мероприятиям:

«Строительство «СДК п. Горноправдинск», 15 491,7 тыс. рублей бюджет района, фактическое исполнение составляет 32 731,9 тыс. рублей, или 15,2%;

«Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района», 93 785,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 46 873,1 тыс. рублей, 49,9%;

проведение капитального ремонта клуба в деревне Белогорье (ремонт фасада, крыши здания, замена инженерных сетей и сетей отопления), 16 619,4 тыс. рублей, исполнено на 100%;

ремонт сельских домов культуры и улучшение материально-технической базы муниципального учреждения в с.п. Сибирский, 15 550,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%;

не исполнены запланированные средства на мероприятия «Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района», 6 150 тыс. рублей; «Разработка проекта универсального спортивного зала для проведения занятий по общефизической подготовке: Ханты-Мансийский район, с.п. Выкатной, с.Тюли», 2 000,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования», 36 442,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 36 405,2 тыс. рублей или 99,9%, в том числе по мероприятиям:

«Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов», 142,3 тыс. рублей, исполнение составляет на 100%;

содержание учреждения музыкальная школа, 36 300,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 36 262,9 тыс. рублей или 99,9%.

По основному мероприятию «Развитие библиотечного дела», 41 171,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета 29,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа 1 131,5 тыс. рублей, бюджет района 39 246,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 39 884,0 тыс. рублей или 96,9%, в том числе по мероприятиям:

содержание учреждения ЦБС, 11 287,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 10 989,9 тыс. рублей или 97,4%;

субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, план составляет 1 369,7 тыс. рублей, исполнено на 100%;

субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, 81,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100%;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, 28 433,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 27 443,2 тыс. рублей, исполнено на 96,5%.

### 1.8. Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района[[12]](#footnote-12)

Целью программы является развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления на территории Ханты-Мансийского района.

Программа сформирована для решения следующих задач: обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив; обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района; обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района; обеспечение мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

В 2024 году финансирование из средств бюджета   
Ханты-Мансийского района составило 32 781,9тыс. рублей, исполнено 29 700,7рублей, или 90,6 %.

По основному мероприятию «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», 1 397,5 тыс. рублей исполнение 100%.

По основному мероприятию «Создание условий для развития гражданских инициатив», 2 169,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 94,2 %, на обеспечение деятельности   
МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» и субсидии на финансовое обеспечение проектов СОНКО.

По основному мероприятию «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район, 19 761,7тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 99,9 %, в том числе по мероприятиям:

организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район», план составляет 17 428,9тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 99,9%;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, план составляет 2 166,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 100%;

поощрение муниципальных управленческих команд,   
166,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 100%.

По основному мероприятию «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», 9 453,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 6 504,8 тыс. рублей, или 68,8 %, на предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

## 2. Обеспечение экономического роста Ханты-Мансийского района

### 2.1. Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского район[[13]](#footnote-13)

Целью программы является создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района.

Задача – развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства и стимулирование жилищного строительства.

Объем финансирования на 2024 год составил 15 203,1 тыс. рублей, из них 13 226,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 1 976,5 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое освоение финансовых средств за 2024 год составило 13 482,7 тыс. рублей или 88,7 % от плана.

Для достижения поставленной цели предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:

«Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» в том числе:

по трем мероприятиям: «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)», «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)», «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)», в связи с несвоевременным исполнением подрядными организациями работ, муниципальные контракты расторгнуты в одностороннем порядке;

«Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово)», работы выполнены;

«Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости», внесены сведения в ЕГРН по 50 территориальным зонам.

«Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрены мероприятия:

«Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Подготовлена документация по планировке территорий с.п. Сибирский, с.п. Селиярово, с.п. Согом, с.п. Кышик, с.п. Красноленинский, с.п. Цингалы;

«Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской». Работы выполнены в полном объеме.

### 2.2. Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района[[14]](#footnote-14)

Задачами программы являются: совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района, обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на департамент имущественных и земельных отношений Администрации района, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района за счет эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, развитие инвестиционного потенциала Ханты-Мансийского района за счет эффективного использования имущественных и земельных ресурсов.

Объем финансирования на 2024 год составляет 70 690,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 4 905,8 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского района – 65 784,3 тыс. рублей. Исполнено 64 426,5 тыс. рублей (91,1 %).

### 2.3. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района[[15]](#footnote-15)

Цель – обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельских поселений Ханты-Мансийского района и повышение качества управления муниципальными финансами.

В 2024 году объем финансирования Программы составил 424 134,5 тыс. рублей, исполнение 411 174,3 тыс. рублей или 96,9% от уточненного плана на год.

Средства направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Ханты-Мансийского района; управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района; обеспечение деятельности комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района, обслуживание муниципального долга.

### 2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района[[16]](#footnote-16)

В целях развития малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района (далее также МСП) предусмотрены финансовые средства в объеме 6 464,80 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 2 668,30 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского района – 3 796,50 тыс. рублей, исполнение 100%.

Финансовая поддержка в форме субсидии предоставлена 22 субъектам МСП по 27 заявлениям.

По мероприятию «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предоставлена финансовая поддержка 11 субъектам МСП по 15 заявлениям в сумме 2 600,00 тыс. рублей, из них:

на приобретение запасных частей комплектующих, материалов к специальным транспортным средствам, технике, оборудованию необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки древесины индивидуальному предпринимателю (далее – ИП) Маковой Н.Н. по 3 заявлениям (п. Урманный);

на приобретение упаковочных материалов, используемых при производстве, хранении и реализации пищевой продукции, в том числе: ООО «Локаль» (д. Шапша), главам крестьянских фермерских хозяйств (далее – КФХ) Койлюбаевой Ш.А. (с. Селиярово), Башмакову В.А. (с. Троица), Веретельникову С.В. (д. Белогорье), Берсенёвой Л.А. (с. Нялинское), Кирилловой Л.В. (п. Горноправдинск); ИП Сульмановой Л.А. (с. Кышик), ИП Поступинскому В.С. (п. Горноправдинск);

на разработку макета этикеток для продукции собственного производства и их приобретение, в том числе: ИП Сульмановой Л.А. (с. Кышик), ИП Слинкину И.Н. (п. Луговской);

на приобретение транспортных средств, необходимых для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные, отдаленные местности Ханты-Мансийского района, не имеющих регулярных круглогодичных автомобильных и речных маршрутов ИП Берсенёву Ю.А. (с. Нялинское);

на выполнение инженерно-геологических изысканий на объект для ведения сельскохозяйственной деятельности главе КФХ Берсенёвой Л.А. (с. Нялинское);

оказаны авиационные услуги с использованием вертолетов для организации муниципальной ярмарки продукции товаропроизводителей Хаты-Мансийского района в д. Согом Ханты-Мансийского района;

18 товаропроизводителей Ханты-Мансийского района приняли участие в окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской».

По мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка 9 субъектам по 10 заявлениям на сумму – 2 740,60 тыс. рублей:

на приобретение оборудования (основных средств) в общей сумме – 1 134,50 тыс. рублей, в том числе: ИП Слинкину И.Н. (п. Луговской), ООО «ГАСТРО ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИС» (межселенная территория, СОТ «Черемхи»), ООО НП «Кордон» (п. Горноправдинск); на оплату коммунальных платежей за нежилое помещение ООО «Локаль» (д. Шапша);

на приобретение и(или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птиц в общей сумме – 333,70 тыс. рублей, в том числе: главам КФХ Койлюбаевой Ш.А. (с. Селияррово), Башмакову В.А. (с. Троица);

на приобретение и(или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в общей сумме – 1 200,00 тыс. рублей, в том числе: ИП Аллахвердиеву Р.Г. оглы (п. Луговской), ООО «Локаль» (д. Шапша), ООО «Север» (д. Шапша), ИП Берсенёв Ю.А. (с. Нялинское).

По мероприятию «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предоставлена финансовая поддержка 224,20 тыс. рублей на аренду нежилых помещений ИП Салтанову А.Ф. (с.Троица), ИП Стерхову А.М. (с.Троица).

По мероприятию «Предоставление имущества в аренду субъектам предпринимательства, самозанятым гражданам» предоставлена имущественная поддержка 31 субъекту МСП в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 879,5 кв.м, 3 земельных участка общей площадью 5921 кв. м, на которых расположены здания и 14 объектов движимого имущества.

Благодаря финансовой поддержке, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2024 году создано 11 новых рабочих мест;

увеличился оборот субъектов малого предпринимательства на 129,6 млн. рублей (за 2023 год – 2 281,0 млн. рублей); численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 1 920 человек (на 01.01.2024 – 1 910 человек); зарегистрировано 84 индивидуальных предпринимателя.

### 2.5. Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района[[17]](#footnote-17)

Цель – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе.

В 2024 году на реализацию мероприятий направлено 168 567,8 тыс. рублей или 97,5% от годового плана, в том числе 161 537,0 тыс. рублей или 99,1% от плана средства бюджета автономного округа, 7 030,8 тыс. рублей или 71,9% от плана средства бюджета района.

На реализацию подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства» направлены средства в сумме 20 743,3 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа) на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства ООО «Агрофирма-1» (на 827,5 тонны овощей), главе КФХ Воронцову А.А. (на 22,0 тонны картофеля).

На реализацию подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» направлены средства в сумме 137 736,1 тыс. рублей, в том числе расходы на администрирование 298,6 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), на предоставление субсидий:

за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 2 772,4 тонны, мясо – 486,5 тонны, яйцо – 68,2 тыс. штук) главам КФХ Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Андрееву О.А., Берсенёвой Л.А., Кирилловой Л.В., Костюк Е.Б., Третьяковой С.А. в общей сумме 73 367,5 тыс. рублей;

на содержание 93 голов маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород главе КФХ Воронцову А.А. в сумме 1 739,1 тыс. рублей;

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных главам КФХ Фоминой И.П., Чусовитину Н.В., Антонову С.В., Третьяковой С.А., Койлюбаевой Ш.А., Белкину Н.А., Жержевской Я.Г., Петеневой Н.Л., Грищенко В.; ИП Слинкину И.Н. в общей сумме 7 029,3 тыс. рублей (на содержание маточного поголовья – 193 головы крупного рогатого, 82 головы лошадей, 1 голова овец);

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 42 личным подсобным хозяйствам в общей сумме 821,1 тыс. рублей (52 головы крупного рогатого скота, 88 голов лошадей, 47 голов овец и коз, 21 голова кроликов);

на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подвергшимся подтоплению, главам КФХ Третьяковой С.А., Андрееву О.А., Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Кугаевскому А.К., Койлюбаевой Ш.А., Тимощуку С.В., Фоминой И.П.; ИП Агонену А.В. в общей сумме 54 779,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»: предоставлены субсидии ООО НРО «Обь» в сумме 219,2 тыс. рублей на 11 тонн произведенной и реализованной рыбной продукции.

На реализацию подпрограммы «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»: предоставлены субсидии ООО НП «Кордон» на 33,8 тонн продукции заготовки дикоросов, ООО НРО «Обь» на 36,7 тонн продукции глубокой переработки дикоросов в общей сумме 2 393,5 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных», 7 475,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий:

«Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий» 1 640,2 тыс. рублей направлено на отлов, транспортировку, содержание 122 животных без владельцев;

«Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе», 5 835,5 рублей.

### 2.6. Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района[[18]](#footnote-18)

Цель – создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Решение задач и достижение цели, определенных, реализуется через основные мероприятия:

совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района;

обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.

Объем финансирования в 2024 году составил 392 305,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 340,5 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 1 528,7 тыс. рублей, бюджета Ханты-Мансийского района – 387 436,6 тыс. рублей. Исполнено 380 021,6 тыс. рублей или 97%.

Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» предусматривает организацию дополнительного профессионального образования 60 муниципальных служащих Администрации Ханты-Мансийского района и ее органов посредством дистанционных методов обучения, заочной, очно-заочной, очной форм обучения, участие в курсах и семинарах; 12 муниципальных служащих сельских поселений получили дополнительное образование в АУ «Региональный институт управления» по приоритетным направлениям.

«Обеспечение и выполнение полномочий и функций органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района», включает в себя расходы:

на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Администрацию Ханты-Мансийского района, Думу Ханты-Мансийского района, Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. Ежемесячные выплаты на отчетную дату получают 86 человек;

на ежегодные выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района», установленные решением Думы Ханты-Мансийского района, в 2024 году выплаты произведены 59 гражданам;

на актуализацию Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

«Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района», направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» которое осуществляет: техническое и комплексное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, а также оказание услуг, связанных с эксплуатацией, содержанием и обслуживанием 10 объектов недвижимости, закрепленных за ним на праве оперативного управления, обеспечивает техническое обслуживание и содержание 23 единицы автотранспорта и 4 единицы водного транспорта.

«Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий», субвенции на реализацию переданных полномочий, которые используются на финансовое, материально-техническое обеспечение сотрудников, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, 4 869,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 340,5 тыс. рублей, регионального бюджета –1 528,7 тыс. рублей.

В сельские поселения Ханты-Мансийского района, в том числе Выкатной, Горноправдинск, Красноленинский, Луговской, Селиярово, Сибирский, Нялинское, направлены средства федерального бюджета в сумме 234,9 тыс. рублей и средства регионального бюджета в сумме 107,6 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию в сельских поселениях на 01.01.2025 года - 100%.

На содержание отдела ЗАГС Администрации Ханты-Мансийского района исполнение составило 4 418,4 тыс. рублей при плановой сумме бюджетных ассигнований на 2024 год 4 526,7 тыс. рублей или 98% от годового объема. Зарегистрировано 747 записей актов гражданского состояния (о рождении - 179, о заключении брака - 180, о расторжении брака - 164, об усыновлении (удочерении) - 0, об установлении отцовства - 55, о перемене имени - 37, о смерти - 132), выполнено 1290 других юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств, справок, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния).

### 2.7. Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района[[19]](#footnote-19)

Целью является формирование информационного пространства на основе использования цифровых технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Предусмотрены финансовые средства в общем объеме 4749,6 тыс. рублей, исполнено – 4660,9 тыс. рублей или 98,6%, на мероприятия: «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем», «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике», «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района» (приобретение оборудования, техническая поддержка, приобретение и продление лицензий)

## 3. Обеспечение безопасности населения Ханты-Мансийского района

### 3.1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе[[20]](#footnote-20)

Цель – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачами Программы являются повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района, оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги, повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

Общий объем финансирования в 2024 году составил 1 208 215,0 тыс. рублей, в том числе 2 134,0 тыс. рублей за счет фонда развития территорий, 475 205,9 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 672 410,9 тыс. рублей из бюджета района, 58 464,2 тыс. рублей средства предприятий – недропользователей. Фактическое исполнение 998 684,7 тыс. рублей или 82,7 % от плана.

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

Подпрограммой «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализовано 5 основных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг путем создания новых объектов коммунального хозяйства, а также выполнения работ по реконструкции и ремонту существующих объектов.

По основному мероприятию «Повышение качества питьевой воды» выполнены работы по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района на сумму 695,7 тыс. рублей;

По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» в 2024 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

«Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район», 290 469,9 тыс. рублей, исполнение 258 098,2 тыс. рублей;

«Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской», 49 203,4 тыс. рублей;

«Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)», 26 065,0 тыс. рублей;

«Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки», 4 697,4 тыс. рублей. Выполнение составило 191,4 тыс. рублей. Выполнены работы по комплексному обследованию технического состояния и инженерных систем;

«Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района», 4 375,0 тыс. рублей;

«Ремонт системы инженерной инфраструктуры» (сельское поселение Выкатной), 535,4 тыс. рублей. составило 100 %. Выполнены работы по подсоединению муниципального жилого фонда к центральному водопроводу;

субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности:

«Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово», 61 737,6 тыс. рублей;

«Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый», 30 356,9 тыс. рублей;

«Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово», 6 123,3 тыс. рублей;

«Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада», 1 042,6 тыс. рублей;

«Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях», 4 666,7 тыс. рублей;

«Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина», 3 345,0 тыс. рублей;

«Проектирование и строительство объекта: «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района», 41 604,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Аварийно-технический запас» приобретен резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района, 2 734,3 тыс. рублей, исполнение 100%.

По основному мероприятию «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» осуществляются расходы на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» и муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятий составил 105 054,0 тыс. рублей. Исполнение составило 98 824,5 тыс. рублей или 94,1 %.

По основному мероприятию «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг», 53 085,0 тыс. рублей. Исполнение составило 53 081,0 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей. В рамках мероприятия за период 2022-2023 годов получено 30 единиц спецтехники, в том числе: машина коммунальная на базе трактора «Беларус» - 4 шт.; автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей ГАЗ - 1 шт.; трактор гусеничный промышленный - 2 шт.; автоцистерна вакуумная КАМАЗ - 4 шт.; экскаватор универсальный колесный одноковшовый - 4 шт.; самосвал КАМАЗ - 2 шт.; экскаватор универсальный колесный одноковшовый 2 шт.; трактор гусеничный сельскохозяйственный - 2 шт.; автомобиль УАЗ «Патриот» - 8 шт. автомобиль LADA NIVA TRAVEL - 1 ед.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» по основному мероприятию «Повышение качества бытового обслуживания» осуществляется реализация мероприятия «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань», 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Субсидия направлена на организацию на территории Ханты-Мансийского района качественного предоставления банных услуг населению в населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие мероприятия:

«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам», 15 382,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %;

субсидия на возмещение недополученных доходов ООО "ЦОТ", осуществляющему реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа для бытовых нужд, на основании фактически реализованных объемов. Услуги оказываются в населенных пунктах: с. Нялинское, д. Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки, д. Чембакчино, СОНТ Байбалак;

«Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе», 18 171,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д. Согом, с. Селиярово;

«Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения», 9 516,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. По вывозу жидких бытовых отходов в населенных пунктах: п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, с. Цингалы, п.Красноленинский, с.Нялинское, п. Пырьях, с. Кышик, п.  Кедровый, с. Елизарово, п. Сибирский, д. Шапша, д. Ярки, с. Селиярово;

«Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района», 75 514,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов, и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие мероприятия:

«Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения», 78 631,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный;

«Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам», 305 206,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный.

### 3.2. Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района[[21]](#footnote-21)

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 311 945,6 тыс. рублей, в том числе 38 908,9 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 273 036,7 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 2024 год составило 254 633,3 тыс. рублей или 81,6%.

Цель – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Задачи – развитие и сохранность сети автомобильных дорог, создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района, осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей в 2024 году предусмотрена реализация основных мероприятий:

1) Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе:

«Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово», 10 000,0 тыс. рублей;

«Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы)», 20 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 5 560 229,86 рублей. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30%. Завершение работ планируется в 2025 году;

«Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)», 18 548,0 тыс. рублей. Муниципальные контракты расторгнуты, средства возвращены жертвователю;

«Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 41 029,3 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Выполнение по контрактам составило 20 451,5 тыс. рублей. Завершение строительства объекта планируется в 2025 году;

«Ремонт дорог в сельском поселении Шапша», 5,4 тыс. рублей;

«Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский», 415,7 тыс. рублей, что является остатком средств по исполнению мероприятия в 2023 году. Средства возвращены жертвователю;

«Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский», 27 200,0 тыс. рублей;

«Строительство автомобильной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Луговской», 26 473,1 тыс. рублей;

«Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок», 1 470,0 тыс. рублей;

«Ремонт дорог в п. Сибирский», 5 014,9 тыс. рублей;

«Ремонт дорог в п. Выкатной», 5 000,0 тыс. рублей;

«Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района», 5 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по приобретению щебня. На поставку дорожных плит в п. Выкатной заключен муниципальный контракт на сумму 3 951 207,77 рублей. Оплата будет произведена в 2025 году;

«Ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской», 791,7 тыс. рублей;

«Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово», 5 208,6 тыс. рублей. По мероприятию заключен муниципальный контракт на сумму 4 998 059,36 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в 2025 году;

«Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской». 66 602,1 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской: ул. Ленина п. Луговской, ул. Таежная д. Ягурьях (1-6 этапы), ул. Дурицына п. Кирпичный, ул. Ленина п. Луговской (2 этап);

«Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша», 60 821,8 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша: подъезд к д. Ярки, ул. Северная д. Шапша, 1-2 этапы;

«Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: «Строительство участка дороги до п. Выкатной», 97,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2) Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

«Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом), 3 041,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 671,8 тыс. рублей или 87,9% от плана. Заключены соглашения на общую сумму 2 443,0 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемых маршрутов: п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск. Оплата произведена на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок;

«Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)», 4 227,5 тыс. рублей. Исполнение составило 3 906,8 тыс. рублей или 92,4% от плана. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 945,2 тыс. рублей на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск – п Бобровский – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) – п. Горноправдинск. Оплата произведена на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

3) Содержание транспортной инфраструктуры, в том числе:

«Содержание и эксплуатация вертолетных площадок», 3 668,8 тыс. рублей (100% от плана). Вертолетные площадки в сельских поселениях Ханты-Мансийского района содержатся в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.);

«Содержание автомобильных дорог местного значения», 598,0 тыс. рублей;

«Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной», 2 980,6 тыс. рублей. Исполнение 100% от плана. Содержание участка (подъезда) дороги протяженностью 6,4 км;

«Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово», 520,8 тыс. рублей. Исполнение 100%. Содержание участка (подъезда) дороги протяженностью 1,1 км;

«Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки», 2 891,4 тыс. рублей. Исполнение 100%. Содержание участка (подъезда) дороги протяженностью 3,3 км.

4) Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения, 200,0 тыс. рублей.

5) Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения, 140,0 тыс. рублей. Исполнение составило 52,1 тыс. рублей или 37,2% от плана.

### 3.3. Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района[[22]](#footnote-22)

Цель – сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задача – снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 573 483,1 тыс. рублей, из них 84,8 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа, 573 398,3 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое исполнение 177 035,3 тыс. рублей или 30,9%.

Для достижения поставленной цели предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

1) «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления», в том числе:

«Субвенция на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами», 84,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Финансовые средства направлены на осуществление расходов по администрированию субвенции;

«Ликвидация несанкционированных свалок», 443 106,1 тыс. рублей. Исполнение составило 87 073,1 тыс. рублей. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов, расположенных в п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, с. Елизарово, с. Нялинское, п. Луговской, с. Троица, п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. Селирово, п. Выкатной, п. Сибирский, п. Кирпичный, с. Батово. Низкий процент исполнения по мероприятию обусловлен тем, что в декабре 2024 года за счет средств экологических платежей увеличен объем финансирования мероприятия на сумму 296 646,7 тыс. рублей. Освоение данных средств планируется в 2025 году;

«Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов», 15 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на разработку проекта рекультивации земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов. Выполнение работ планируется в 2025 году.

2) Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия на окружающую среду»:

«Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования», 115 292,2 тыс. рублей, исполнено 89 877,4 тыс. рублей. Выполнены следующие работы:

благоустройство территории с элементами озеленения в д. Ягурьях (устройство детской-спортивной площадки, озеленение);

обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории по ул. Светлая и ул. Боровая в д. Шапша;

устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул. Дурицына п. Кирпичный;

устройство водоотводного лотка и ограждение тротуара с элементами озеленения в д. Ярки;

благоустройство территории с элементами озеленения п. Кирпичный (устройство детской-спортивной площадки, озеленение);

обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории от церкви до конца ул. Боровая в д. Ярки;

устройство тротуара с элементами озеленения в д. Шапша по ул. Строителей;

устройство тротуара с элементами озеленения в п. Кедровый.

В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями, работы по обустройству детской площадки в с. Елизарово с озеленением прилегающей территории, а также по благоустройству и озеленению территории культурно-спортивного комплекса Ярки (устройство спортивной площадки, проездов, тротуаров, освещения) планируется завершить в 2025 году.

### 3.4. Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе[[23]](#footnote-23)

Цель – снижение уровня преступности, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи:

создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан;

создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

реализация отдельных государственных полномочий и функций;

создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Объем финансирования на 2024 год 4 317,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 1 281,8 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского района – 3 033,6 тыс. рублей. Освоено финансовых средств всего 4 226,3 тыс. рублей (97,9% от плана на год).

По подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений»,3 166,9 тыс. рублей, освоено всего 3 135,1 тыс. рублей (99%).

«Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-Мансийского района», 183,3 тыс. рублей, исполнено 100%, на стимулирование и обеспечение деятельности членов народных дружин, страхование жизни и здоровья народных дружинников.

«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», 2 983,6 тыс. рублей, освоено 2 951,8 тыс. рублей (98,9%), на оказание услуги по организации и трансляции видеоизображения в «Единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района», администрацию сельского поселения Горноправдинск и региональный сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Объем финансирования по подпрограмме 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», 50,0 тыс. рублей из бюджета района, освоено 100%, на «Проведение информационной антинаркотической политики» – месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на базе образовательных организаций района.

Объем финансирования по подпрограмме 3 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций», 1 100,2 тыс. рублей. Освоение за отчетный период составило 1 041,2 тыс. рублей (94,6%).

«Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», 1 098,5 тыс. рублей, освоено 1 039,5 тыс. рублей (94,6%) на оплату содержания секретаря административной комиссии.

«Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, предусмотренных частью 1 статьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 1,7 тыс. рублей, освоено 100%.

### 3.5. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов[[24]](#footnote-24)

Цель – укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, профилактика экстремизма в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район.

Задачи Программы:

содействие развитию общественных инициатив, направленных   
на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов;

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма в Ханты-Мансийском районе, развитие системы мер профилактики и противодействия межэтнических, межконфессиональных конфликтов;

реализация комплексной информационной кампании, направленной   
на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

На реализацию программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1288,4 тыс. рублей, освоено 1192,1 тыс. рублей.

Программа состоит из трех основных мероприятий:

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений», 455,0 тыс. рублей, освоено 100%. Организован праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день»; первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта «Северное многоборье»; районный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»; конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района;

«Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства», 833,4 тыс. рублей, из них освоено 737,2 тыс. рублей, проведен форум социальной активности «Многообразием едины»; проведено мероприятие «Самый дружный ИнтерКласс»; районный фестиваль культурных традиций Коренных Народов Севера; национальный праздник «Сабантуй»;

«Развитие российского казачества», финансирование не предусмотрено. Реализуются мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию самобытной казачьей культуры, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи Ханты-Мансийского района с привлечением Станичного казачьего общества Станица «Ермаковская».

### 3.6. Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе[[25]](#footnote-25)

Цель – обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, а также необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и пожаров.

Задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного воздействия вод в период паводка и половодья;

создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;

обеспечение биологической безопасности населения Ханты-Мансийского района;

обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района.

В 2024 году финансирование из бюджета Ханты-Мансийского района составляет 50362,5 тыс. рублей, освоено 50049,5 тыс. рублей (99,4%).

По подпрограмме 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» реализованы мероприятия:

по созданию и поддержанию в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлена поставка: мотопомп в количестве 2 шт.; обуви и спецодежды; поставка индивидуальных рационов питания в количестве 100 шт.;

по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО): организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО; проводилось ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в единой дежурно-диспетчерской службой Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС района) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: п. Выкатной, с. Тюли, п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, с. Кышик, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. Селиярово, с. Нялинское, д. Нялина, д. Шапша, д. Ярки, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом;

по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи; оказаны услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112»; оказаны услуги по установке и настройке средств защиты информации «Системы 112» ЕДДС района;

по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельского поселения Луговской, п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, с. Елизарово сельского поселения Кедровый;

по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, на 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района;

по разработке документация по безопасности гидротехнического сооружения (дамбы обвалований) в п. Луговской;

по разработке правила эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в с. Реполово;

обеспечено финансирование выполнения полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты.

По подпрограмме 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» реализованы мероприятия по защите сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров, 1 332,7 тыс. рублей, освоено – 1232,6 тыс. рублей или 92,5%, в том числе на мероприятия:

по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Лугофилинская, п.Горноправдинск, п. Кедровый, с. Кышик, с. Цингалы, д. Чембакчина, д. Шапша, с Тюли, с. Елизарово, п. Красноленинский, д. Ягурьях, с. Нялинское, п. Пырьях, д. Ярки;

по повышению уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров;

по оборудованию автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях: оказаны услуг связи для 289 автономных пожарных извещателей; осуществлена поставка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания отдельных категорий граждан (многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении), находящихся в муниципальной собственности;

реализованы мероприятия по ремонту пожарного резервуара, объемом 30 куб. м., в с. Цингалы.

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка осуществляется в целях контроля, прогноза реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств[[26]](#footnote-26).

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ предусматривают: освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный), степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы, объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы, степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году.

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг (уровень) эффективности муниципальных программ: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

По итогам 2024 года рейтинг «отлично» получили 4 муниципальные программы, в том числе:

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района,

Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района,

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района,

Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе;

рейтинг «хорошо» - 12 муниципальных программ:

Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе,

Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района,

Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района,

Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района,

Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района,

Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района,

Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района,

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийской района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в Ханты-Мансийском районе,

Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района,

Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района,

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе,

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района;

рейтинг «удовлетворительно» - 5 муниципальных программ:

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района,

Культура Ханты-Мансийского района,

Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе,

Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района,

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

# Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости)

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ежегодно бюджетной комиссией Ханты-Мансийского района принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании муниципальной программы или о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.

В целях приведения с действующими правовыми актами в сфере регулирования программной деятельности, актуализирован перечень муниципальных программ включающий 20 муниципальных программ, предназначенных к реализации в 2025 – 2030 годах[[27]](#footnote-27).

Срок действия реализуемых в период в 2022 – 2024 годах муниципальных программ прекращен.

С учетом порядка разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры[[28]](#footnote-28), порядка разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района[[29]](#footnote-29) разработаны и утверждены муниципальные программы в новой редакции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2024 год | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы | Освоение средств за счет всех источников финансирования | | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы | | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | | Численное значение рейтинга эффективности в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| % | балл | % | балл | значение | балл | значение | балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района | 100,0 | 5 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 100%  (3 из 3) | 5 | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования |
| 2 | Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района | 98,1 | 5 | 100 | 5 | средства не привлечены при отсутствии возможности | 5 | 100%  (3 из 3) | 5 | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования |
| 3 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района | 99,0 | 5 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 66,7%  (2 из 3) | 2 | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования |
| 4 | Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе | 99,4 | 5 | 100 | 5 | средства не привлечены при отсутствии возможности | 5 | 66,7%  (4 из 6) | 2 | 5 | отлично | сохранение финансирования |
| 5 | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе | 97,9 | 5 | 81,8  (9 из 11) | 3 | средства привлечены | 5 | 60%  (3 из 5) | 2 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 6 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района | 99,3 | 5 | 90 (10 из 10) | 3 | средства привлечены | 5 | 75%  (3 из 4) | 2 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 7 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района | 96,9 | 5 | 87,5  (7 из 8) | 3 | средства привлечены | 5 | 100%  (4 из 4) | 5 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 8 | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района | 96,9 | 5 | 75 (3 из 4) | 2 | средства привлечены | 5 | 0%  (0 из 4) | 0 | 4 | хорошо | сохранение или увеличение финансирования |
| 9 | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района | 97,5 | 5 | 71,4 (5 из 7) | 2 | средства привлечены | 5 | 20%  (1 из 5) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 10 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района | 99,8 | 5 | 80  (4 из 5) | 2 | средства привлечены | 5 | 50%  (1 из 2) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 11 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района | 90,6 | 3 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 25%  (1 из 4) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 12 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийской района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в Ханты-Мансийском районе | 92,5 | 3 | 100 | 5 | средства не привлечены при отсутствии возможности | 5 | 50%  (1 из 2) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 13 | Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 93,7 | 3 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 75%  (3 из 4)[[30]](#footnote-30) | 2 | 4 | хорошо | сохранение финансирования |
| 14 | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района | 88,7 | 2 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 50%  (1 из 2)[[31]](#footnote-31) | 0 | 3 | хорошо | сохранение финансирования |
| 15 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе | 94,8 | 3 | 100 | 3 | средства привлечены | 5 | 5,3%  (1 из 19) | 0 | 3 | хорошо | сохранение финансирования |
| 16 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | 82,7 | 2 | 83,3 (5 из 6) | 3 | средства привлечены | 5 | 87,5%  (7 из 8)[[32]](#footnote-32) | 3 | 3 | хорошо | сохранение финансирования |
| 17 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района | 71,3 | 0 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 66,7 %  (2 из 3) | 2 | 2 | удовлетворительно | сохранение или увеличение финансирования |
| 18 | Культура Ханты-Мансийского района | 44,3 | 0 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 50%  (2 из 4) | 0 | 2 | удовлетворительно | сохранение финансирования |
| 19 | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе | 91,1 | 3 | 87,5  (7 из 8) | 3 | средства привлечены | 5 | 50% (4 из 8) | 0 | 2 | удовлетворительно | сохранение финансирования |
| 20 | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района | 81,6 | 2 | 71,4 (5 из 7) | 2 | средства привлечены | 5 | 60,0%  (3 из 5)[[33]](#footnote-33) | 2 | 2 | удовлетворительно | сохранение финансирования |
| 21 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района | 30,9 | 0 | 100 | 5 | средства привлечены | 5 | 0%  (0 из 2)[[34]](#footnote-34) | 0 | 2 | удовлетворительно | сохранение финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2  Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ  за 2024 год | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | план | факт | % |  |
| **1.1. Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Количество объектов благоустройства | ед. | Не менее 13 | 13 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | % | 30 | 30 | 100 |  |
| 3 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Количество инициативных Проектов | ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| 5 | Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| **1.2. Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 1,64 | 2,39 | 146 |  |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, | чел. | 80 | 119 | 149 |  |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, | кв. м | 24,3 | 25,7 | 106 |  |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 16 | 16 | 100 |  |
| 5 | Количество граждан, переселенных из д. Долгое Плесо, | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей в год | 47 | 73 | 155 |  |
| **1.3. Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | ед. | 13 | 18 | 138 |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | чел. | 2 | 18[[35]](#footnote-35) |  |  |
| 3 | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 0,33 | 0,29 |  |  |
| 4 | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | ед. | 272 | 272 | 100 |  |
| 5 | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ед. | 20 | 20 | 100 |  |
| **1.4. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | человек | 40 | 50 | 125 |  |
| 2 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | % | 73 | 81,5 | 112 |  |
| 3 | Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера | человек | 6 | 13 | 217 |  |
| **1.5. Развитие образования в Ханты-Мансийском районе** | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 96,1 | 96,1 | 100 |  |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам | человек | 352 | 424 | 120 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 53,8 | 86,6 | 161 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87,5 | 88,0 | 101 |  |
| 7 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 50,0 | 51,6 | 103 |  |
| 8 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 10 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 11 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 12 | Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | % | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 14 | Доля выпускников 11 классов  в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | % | 90 | 92,3 | 103 |  |
| 15 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, социальными сертификатами дополнительного образования % | % | 25 | 47,5 | 190 |  |
| 16 | Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях - носителей языка коренных малочисленных народов Севера | человек | 9 | 9 | 100 |  |
| **1.6. Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | % | 64 | 64,6 | 101 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | % | 82 | 98 | 120 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | % | 44,5 | 74 | 166 |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | % | 9,5 | 25 | 263 |  |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | % | 81,5 | 93 | 114 |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 22 | 22 | 100 |  |
| 7 | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % | % | 4,8 | 11 | 229 |  |
| 8 | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % | % | 46 | 50 | 109 |  |
| 9 | из них учащиеся |  | 76 | 76 | 100 |  |
| 10 | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных) | % | 86 | 86 | 100 |  |
| 11 | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел. | человек | 22 | 24 | 109 |  |
| **1.7. Культура Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий,тыс. ед. | тыс. ед. | 436 | 511,4 | 117 |  |
| 2 | Число обращений к цифровым ресурсам культуры, % к базовому значению | % | 12,6 | 12,7 | 101 |  |
| 3 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, % | % | 34 | 35 | 103 |  |
| 4 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, % | % | 33 | 33 | 100 |  |
| **1.8. Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района | ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) | человек | 2787 | 3875 | 139 |  |
| 3 | Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, человек | человек | 52 | 65 | 125 |  |
| 4 | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы | % | 42 | 42 | 100 |  |
| 5 | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 6 | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, полос формата А2 | полос | 1016816 | 1016816 | 100 |  |
| 7 | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **2.1. Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства | млн. кв. м в год | 0,016 | 0,019 | 119 |  |
| 2 | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество документации по планировке и межеванию территории Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов | ед. | 3 | 10 | 333 |  |
| **2.2. Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | % | 77 | 72[[36]](#footnote-36) | 94 |  |
| 2 | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | % | 100 | 105,5 | 106 |  |
| 3 | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объекты жилого, нежилого фонда, ед. | ед. | 13 | 13 | 100 |
| 3.2. | Линейные объекты, км | км | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Количество объектов оценки | ед. | 40 | 47[[37]](#footnote-37) | 118 |  |
| 5 | Количество отремонтированных объектов, единиц | ед. | 5 | 4[[38]](#footnote-38) | 80 |  |
| 6 | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | ед. | 40 | 40 | 100 |  |
| 7 | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона  от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления  в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| **2.3. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | % | Не менее 61 | 68,2 |  |  |
| 3 | Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района | % | ≤0,3 | 0 |  |  |
| 4 | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 90 | 84,3[[39]](#footnote-39) |  |  |
| 5 | Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района | % | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений | % | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях | баллы | ≥59,3 | 66,8 |  |  |
| 8 | Среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений | баллы | ≥28,2 | 34,1 |  |  |
| **2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | чел. | 1870 | 1920 | 103 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 15,7 | 15,7 | 100 |  |
| 3 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | ед. | 11 | 17 | 155 |  |
| 4 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП-получателями финансовой поддержки | ед. | 11 | 11 | 100 |  |
| 5 | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | ед. | 394 | 417 | 106 |  |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | ед. | 53 | 84 | 158 |  |
| 7 | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярморочных мероприятий | ед. | 22 | 35 | 159 |  |
| 8 | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | чел. | 250 | 507 | 203 |  |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку | чел. | 30 | 31 | 103 |  |
| 10 | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку | чел. | 390 | 784 | 201 |  |
| **2.5. Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Объем продукции сельского хозяйства | млн рублей | 2 288 | 2 618 | 114 |  |
| 2 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 2 800 | 2 833 | 101 |  |
| 3 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1 080 | 1 536 | 142 |  |
| 4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6 300 | 5 534 | 88 |  |
| 5 | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 27 | 8,26 | 31 |  |
| 6 | Объем заготовки дикоросов | тонн | 70 | 71 | 101 |  |
| 7 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, содержание | ед. | 100 | 122 | 122 |  |
| **2.6. Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Доля работников Администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования | % |  |  | 125[[40]](#footnote-40) |  |
| 2 | Достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 97 | 100 | 103 |  |
| 3 | Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период | % | 97 | 100 | 103 |  |
| 4 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния администрации Ханты-Мансийского района, единиц | ед. | 750 | 747 | 99,6 |  |
| **2.7. Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | ед. | 800 | 832 | 104 |  |
| 2 | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| 3 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >80 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62,7 | 100 |  |
| **3.1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе** | | | | | | |
| 1 | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 96 | 96 | 100 |  |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | % | 23,9 | 23,9 | 100 |  |
| 3 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,8 | 2,8 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество предоставленных банных услуг | помывки | 10 000 | 7 590 | 76 |  |
| 6 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | % | <15 | 13,14 | 100 |  |
| **3.2. Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 213,4 | 213,4 | 100,0 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 86,2 | 86,4 | 100 |  |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 6,144 | 6,530 | 106,3 |  |
| 4 | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 348 | 152 | 43,7 |  |
| 5 | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 879 | 873 | 99,3 |  |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | км | 10,8 | 10,8 | 100,0 |  |
| 7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| **3.3. Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района** | | | | | | |
| 1 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | 22,9 | 22,9 | 100 |  |
| 2 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | тыс. чел | 1,968 | 1,968 | 100 |  |
| 3 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 72 | 72 | 100 |  |
| 4 | Количество проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| **3.4. Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе** | | | | | | |
| 1 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед. | 1 103 | 117 | 940 |  |
| 2 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед. | 84 | 63 | 130 |  |
| 3 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения) | ед. | 52 | 106 | 48 |  |
| 4 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. чел.) | ед. | 0 | - | 0 |  |
| 5 | Криминогенность наркомании (на 100 тыс. человек) | ед. | 0 | - | 0 |  |
| 6 | Количество случаев отравления наркотиками (на 100 тыс. человек) | ед. | 0 | - | 0 |  |
| 7 | Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетних) | ед. | 0 | - | 0 |  |
| 8 | Количество смертей в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. чел.) | ед. | 0 | - | 0 |  |
| 9 | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 75 | >100 | 70 |  |
| 11 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Ханты-Мансийском районе | единиц | 226 | 230 | 98 |  |
| **3.5. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов** | | | | | | |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс.чел. | 4,4 | 4,4 | 100 |  |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс.чел. | 7,5 | 7,5 | 100 |  |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс.чел. | 1,7 | 1,7 | 100 |  |
| 4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | тыс.чел. | 0,7 | 0,7 | 100 |  |
| **3.6. Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе** | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | ед. | 70 | 70 | 100 |  |



1. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 N 1126 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района" (вместе с "Модельной муниципальной программой Ханты-Мансийского района") [↑](#footnote-ref-1)
2. Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2023 N 750-р "Об утверждении перечня муниципальных программ Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://hmrn.ru/> Главная - Район – Экономическое развитие - [Социально-экономическое развитие](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/) - [Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийского района](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/) – Перечень муниципальных программ [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://hmrn.ru/> [Главная](http://hmrn.ru/) - [Дума района](http://hmrn.ru/duma/) - [Документы Думы](http://hmrn.ru/duma/docduma/) - [Принятые муниципальные правовые акты](http://hmrn.ru/duma/docduma/) [↑](#footnote-ref-4)
5. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 N 338 (ред. от 02.11.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района" (вместе с "Положением по реализации основного мероприятия: "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", "Порядком формирования и реализации мероприятий по благоустройству на территории Ханты-Мансийского района") [↑](#footnote-ref-5)
6. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 (ред. от 27.11.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-6)
7. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 N 294 (ред. от 02.11.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-7)
8. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 01.12.2021 N 307 (ред. от 02.07.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-8)
9. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 13.12.2021 N 331 (ред. от 24.04.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе" [↑](#footnote-ref-9)
10. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 N 336 (ред. от 19.12.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района" (вместе с "Программой Ханты-Мансийского района "Охрана и укрепление здоровья населения Ханты-Мансийского района на 2023 - 2025 годы") [↑](#footnote-ref-10)
11. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 N 334 (ред. от 19.12.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Культура Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-11)
12. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 N 335 (ред. от 19.12.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-12)
13. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 N 318 (ред. от 01.09.2022) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы" [↑](#footnote-ref-13)
14. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2021 N 282 (ред. от 31.10.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-14)
15. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 02.11.2021 № 273 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» [↑](#footnote-ref-15)
16. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2021 N 323 (ред. от 01.07.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-16)
17. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 N 320 (ред. от 08.11.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-17)
18. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 22.11.2021 N 284 (ред. от 08.11.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-18)
19. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 N 295 (ред. от 08.12.2023) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-19)
20. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 N 332 (ред. от 28.12.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе" [↑](#footnote-ref-20)
21. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 N 303 (ред. от 14.01.2025) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района" (вместе с "Порядком финансирования мероприятий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов Ханты-Мансийского района") [↑](#footnote-ref-21)
22. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 N 317 (ред. от 28.12.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-22)
23. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 N 316 (ред. от 09.01.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе" [↑](#footnote-ref-23)
24. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 N 337 (ред. от 19.11.2024) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов" [↑](#footnote-ref-24)
25. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 26.11.2021 N 302 (ред. от 23.01.2025) "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе" [↑](#footnote-ref-25)
26. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2019 N 36 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района" [↑](#footnote-ref-26)
27. Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2024 № 399-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2023 № 750-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ханты-Мансийского района» [↑](#footnote-ref-27)
28. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.08.2021 N 289-п "О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" [↑](#footnote-ref-28)
29. Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 N 1126 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района" (вместе с "Модельной муниципальной программой Ханты-Мансийского района") [↑](#footnote-ref-29)
30. Работы выполнены в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. [↑](#footnote-ref-30)
31. По основному мероприятию «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» работы выполнены в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. [↑](#footnote-ref-31)
32. По основному мероприятию «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» оплата произведена в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. По остальным основным мероприятиям, кроме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей», исполнение финансовых средств составляет 100%. [↑](#footnote-ref-32)
33. По основному мероприятию «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом» транспортные услуги по перевозке пассажиров и багажа водным (речным) и автомобильным транспортом оказаны в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. [↑](#footnote-ref-33)
34. низкое освоение средств и низкая степень выполнения мероприятий муниципальной программы связано с поздним поступлением (утверждены решением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2024 №557) экологических платежей (платы за негативное воздействие на окружающую среду), имеющих целевое назначение и неподлежащих расходованию на иные цели. [↑](#footnote-ref-34)
35. Несчастные случаи произошли в компаниях недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского района [↑](#footnote-ref-35)
36. Фактическое значение показателя меньше планового в связи с сокращением расходов на содержание имущества [↑](#footnote-ref-36)
37. Проведена оценка в отношении 22 объектов муниципального имущества, 25 земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, отчуждения в соответствии с действующим законодательством [↑](#footnote-ref-37)
38. Работы по ремонту канализации МКД с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5 (исполнитель МКУ УКСиР) не выполнены в связи с несостоявшимися торгами по размещенным муниципальным заказам [↑](#footnote-ref-38)
39. Показатель не достигнут в связи с несвоевременным исполнением подрядными организациями своих обязательств по заключенным контрактам, а также поздним поступлением (утверждены решением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2024 №557) платежей за пользование природными ресурсами, имеющих целевое назначение и неподлежащих расходованию на иные цели. [↑](#footnote-ref-39)
40. При плановых значениях – 48 муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программе ДПО, обучение прошли 60 человек [↑](#footnote-ref-40)