Проект

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Витвицкий Александр Владимирович, первый заместитель Главы  Ханты-Мансийского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2031 |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ханты-Мансийского района |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 449 237,6 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни:  1.1. Показатель «Качество городской среды»:  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | | Цель: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ханты-Мансийского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Ханты-Мансийского района | | МП  <\*> | - | процент | 98,1 | 2023 | 98,2 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | распоряжение администрации  Ханты-Мансийского района  от 11.01.2023 № 10-р  «О системе показателей  эффективности управления  муниципальным имуществом  Ханты-Мансийского района» | депимущества района | - | - |
| 2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района | | МП  <\*> |  | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | распоряжение администрации  Ханты-Мансийского района  от 11.01.2023 № 10-р  «О системе показателей  эффективности управления  муниципальным имуществом  Ханты-Мансийского района» | депимущества района |  |  |

<\*> - муниципальная программа Ханты-Мансийского района

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ханты-Мансийского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Ханты-Мансийского района | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,5 |
| 1.2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет Ханты-Мансийского района | МП | процент | - | - | 20 | - | - | 50 | - | - | 75 | - | - | 100 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» | | | |
| 1.1. | Ответственный за реализацию: депимущества района | Срок реализации: 2027 год | | |
| 1.1.1. | Повышение эффективности государственного управления в сфере имущественных и земельных отношений в автономном округе | уточнение местоположения границ земельных участков за счет выполнения комплексных кадастровых работ | качество городской среды |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории Ханты-Мансийского района» | | | |
| 2.1. | Ответственный за реализацию: депимущества района | Срок реализации: 2025 – 2031 годы | | |
| 2.1.1. | Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ханты-Мансийского района | выполнение обязанностей собственника по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов муниципальной собственности  Ханты-Мансийского района;  проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, земельных участков;  проведение оценки рыночной объектов муниципальной собственности и земельных участков для совершения сделок по их вовлечению в хозяйственный оборот;  привлечение в бюджет Ханты-Мансийского района дополнительные доходы от использования, реализации, приватизации муниципального имущества и земельных ресурсов | доля используемого недвижимого имущества  в общем количестве недвижимого имущества Ханты-Мансийского района |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности депимущества района» | | | |
| 3.1. | Ответственный за реализацию: депимущества района | Срок реализации: 2025 – 2031 годы | | |
| 3.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий депимущества района | обеспечение деятельности депимущества района | исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет Ханты-Мансийского района |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 58 963,1 | 113 603,0 | 56 230,3 | 55 110,3 | 55 110,3 | 55 110,3 | 55 110,3 | 449 237,6 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 1 019,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 019,2 |
| местный бюджет | 58 963,1 | 113 603,0 | 55 211,1 | 55 110,3 | 55 110,3 | 55 110,3 | 55 110,3 | 448 218,4 |
| 1. Региональный проект «Национальная система пространственных данных» | 0,0 | 0,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 120,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 1 019,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 019,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе: | 11 539,7 | 62 211,3 | 3 718,6 | 3 718,6 | 3 718,6 | 3 718,6 | 3 718,6 | 92 344,0 |
| местный бюджет | 11 539,7 | 62 211,3 | 3 718,6 | 3 718,6 | 3 718,6 | 3 718,6 | 3 718,6 | 92 344,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района» (всего),  в том числе: | 47 423,4 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 355 773,6 |
| местный бюджет | 47 423,4 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 51 391,7 | 355 773,6 |

Председатель комитета по финансам

Администрации Ханты-Мансийского района С.П. Пагилева