Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году (далее – доклад) сформирован в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района и содержит:

сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ;

сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости).

Информация о реализации мероприятий 20 муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году представлена ответственными исполнителями Проектному комитету Администрации Ханты-Мансийского района (протокол заседания 16-17 февраля 2026 года).

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году проведена в установленном Порядке.

Оценочная таблица по итогам проведения оценки эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году в приложении 1 к докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году рейтинг (уровень) «отлично» присвоен муниципальным программам: Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района; Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района; Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района.

Рейтинг (уровень) «хорошо» присвоен муниципальным программам: Развитие образования в Ханты-Мансийском районе; Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района; Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района; Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района; Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе; Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе; Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района; Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района; Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе; Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района; Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района.

Рейтинг «удовлетворительно» присвоен муниципальным программам: Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района; Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района; Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района; Культура Ханты-Мансийского района; Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ

Из 96 целевых показателей муниципальных программ 3 показателя имеют значения менее 50 %, в том числе 2 из 5 показателей муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»: «Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений» – 46,2 %. В 2025 году зарегистрировано 6 договоров при 13 запланированных. «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности» – 15,4 % (по итогам 2025 года 13 пострадавших при плане – 2).

Исполнение показателя муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» «Производство пищевой рыбной продукции собственного производства» – 22,9 %. В 2025 году произведено 5,8 тонн при запланированных 25,3 тоннах, так как переработкой рыбы из трех ранее действовавших предприятий занимается ООО НП «Кордон». ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» прекратили производство рыбной продукции.

Анализ исполнения целевых показателей муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году в приложении 2 к докладу.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

В 2025 году в Ханты-Мансийском районе реализовывались мероприятия по 20 муниципальным программам с общим бюджетом более 6,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 77 млн рублей, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2,8 млрд рублей, местного бюджета – 4 млрд рублей. Фактическое кассовое исполнение муниципальных программ составило 88,5 % от запланированных денежных средств, в том числе из средств федерального бюджета 99,4% или 76,6 млн рублей, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 96 % – 2,7 млрд рублей, местного бюджета 83 % – 3,3 млрд рублей.

Более четверти запланированных денежных средств не освоено при реализации трех муниципальных программ: Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района, Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района, Культура Ханты-Мансийского района.

По муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» освоено 23,76 % запланированных денежных средств. Плановый объем финансирования на 2025 год 548 842,1 тыс. рублей, исполнено 130 320,4 тыс. рублей.

Низкое значение исполнения сложилось по комплексам процессных мероприятий:

«1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления»:

по мероприятию «1.2. Ликвидированы несанкционированные свалки» объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района составил 306 033,0 тыс. рублей, исполнение составило 89 570,6 тыс. рублей (29,2% от планового объема);

по мероприятию «1.3. Разработан проект рекультивации несанкционированного размещения отходов» объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 15 000,0 тыс. рублей:

заключен муниципальный контракт с ООО «Камэкопроект» № 0187300008424000435 от 09.01.2025 на сумму 12 500,0 тыс. руб. по разработке проекта рекультивации земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов. Документы приняты, подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний. Срок выполнения работ планируется в 2026 году.

по мероприятию «1.5. Разработка проекта санитарно-защитных зон для полигонов твердых коммунальных отходов в с. Елизарово и п. Луговской» объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района составил 5 820,0 тыс. рублей. Размещение заказа планируется после согласования Плана природоохранных мероприятий Природнадзором Югры. Ориентировочный срок выполнения работ май 2026 года.

По комплексу процессных мероприятий «2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду» в рамках мероприятия «Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования» объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района составил 200 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 18 847,6 тыс. рублей (9,4 % от планового объема).

По муниципальной программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» освоено 57,94 % запланированных денежных средств. Средства, запланированные на проведение на территории Ханты-Мансийского района Международных соревнований на кубок Губернатора Югры по гребле на облаках, не были освоены, в связи с решением оргкомитета (подтопление отведенной на территории Ханты-Мансийского района для мероприятия площадки по причине высокой воды) о проведении мероприятия на территории города Ханты-Мансийска.

По муниципальной программе «Культура Ханты-Мансийского района» освоение составило 55,91 %.

При финансировании 360 390,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 369,9 тыс. рублей; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 114 926, 2 тыс. рублей; бюджет Ханты-Мансийского района – 245 094,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 193 647,7 тыс. рублей или 55,9 %, из них: федеральный бюджет – 28,7 тыс. рублей; бюджет автономного округа – 29 727,9 тыс. рублей; бюджет района – 163 891, 1 рублей.

Низкое значение исполнения сложилось по мероприятиям Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района.

По региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры». При плане 172 794,4 тыс. рублей (бюджет автономного округа 85 537,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 87 257,2 тыс. рублей) фактическое исполнение составило 47 190,5 тыс. рублей или 27,3%, в том числе:

строительство СДК п. Горноправдинск, план – 87 257,2 тыс. рублей, фактическое исполнение – 46 590,5 тыс. рублей или 60,4 %. Муниципальный контракт от 30.07.2024 № 0187200001724001264 с ИП Богатыревым М.Х. на сумму 310 800,00 тыс. рублей расторгнут в одностороннем порядке 19.09.2025. Подано исковое заявление о возврате аванса.

Заключены контракты № 60 от 14.11.2025 года, № 61 от 17.11.2025 с ООО «МАКстрой» на общую сумму 645,00 тыс. рублей на выполнение работ по прохождению государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости и на выполнение корректировки сметной документации.

Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры строительство СДК Горноправдинск, план составил 85 537,2 тыс. рублей, фактическое исполнение – 0 рублей.

Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», план составляет 52 202,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 31 034,5 тыс. рублей или 59,5% в том числе:

Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района, при плане 46 052,5 тыс. рублей фактическое исполнение 31 034,4 тыс. рублей или 67,4%.

Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района», план составляет 6 150 тыс. рублей, фактическое исполнение 0 рублей.

По мероприятию «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 46 052,5 тыс. рублей, исполнение составило 31 034, 55 тыс. рублей, 67% от плана. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2025 № 86-02-018-2025.

Итоги реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2026 в приложении 3 к докладу.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости)

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании сведений о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и сведений о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, о начале реализации новых структурных элементов отсутствуют.

Приложение 1

Оценочная таблица

по итогам проведения оценки эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы, сроки реализации | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) |  | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы весовой К-0,3 |  | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы весовой К-0,1 |  | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы |  | Численное значение рейтинга эффективности в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | весовой К-0,5 |  |  |  |  |  | в отчетном году весовой К-0,1 |  |  |  |
|  |  | % | балл | % | балл | значение | балл | % | балл |  |  |
| 1 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района | 100 | 5 | 100 | 5 |  | 5 | 100 | 5 | 5 | отлично |
| 2 | Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района | 100 | 5 | 100 | 5 |  | 5 | 100 | 5 | 5 | отлично |
| 3 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района | 99 | 5 | 100 | 5 |  | 5 | 100 | 5 | 5 | отлично |
| 4 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе | 97 | 5 | 100 | 5 |  | 5 | 33 | 0 | 4,5 | хорошо |
| 5 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района | 58 | 5 | 100 | 5 |  | 5 | 50 | 0 | 4,5 | хорошо |
| 6 | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района | 98 | 5 | 80 | 2 |  | 5 | 100 | 5 | 4,1 | хорошо |
| 7 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района | 100 | 5 | 60 | 2 |  | 5 | 100 | 5 | 4,1 | хорошо |
| 8 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе | 97 | 5 | 80 | 2 |  | 5 | 85 | 3 | 3,9 | хорошо |
| 9 | Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе | 95 | 5 | 80 | 2 |  | 5 | 86 | 3 | 3,9 | хорошо |
| 10 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района | 95 | 3 | 100 | 5 |  | 5 | 83 | 3 | 3,8 | хорошо |
| 11 | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района | 93 | 3 | 100 | 5 |  | 5 | 75 | 2 | 3,7 | хорошо |
| 12 | Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе | 87 | 2 | 100 | 5 |  | 5 | 100 | 5 | 3,5 | хорошо |
| 13 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района | 93 | 3 | 100 | 5 |  | 5 | 17 | 0 | 3,5 | хорошо |
| 14 | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района | 97 | 5 | 30 | 0 |  | 5 | 100 | 5 | 3,5 | хорошо |
| 15 | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района | 94 | 3 | 83 | 3 |  | 5 | 90 | 3 | 3,2 | удовл. |
| 16 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 75 | 0 | 100 | 5 |  | 5 | 71 | 2 | 2,2 | удовл. |
| 17 | Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района | 75 | 0 | 100 | 5 |  | 5 | 73 | 2 | 2,2 | удовл. |
| 18 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района | 82 | 2 | 80 | 2 |  | 5 | 50 | 0 | 2,1 | удовл. |
| 19 | Культура Ханты-Мансийского района | 56 | 0 | 100 | 5 |  | 5 | 55 | 0 | 2 | удовл. |
| 20 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района | 24 | 0 | 100 | 5 |  | 5 | 56 | 0 | 2 | удовл. |

Приложение 2

Анализ исполнения целевых показателей муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2025 году

| № п/п | Наименование целевого показателя | единицы измерения | План | Факт | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем жилищного строительства, ежегодно | млн. кв. метров | 0,009 | 0,0193 | 214,4% |
| 1.2 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | единиц | 1 | 1 | 100,0% |
| 1.3 | Количество объектов благоустройства | единиц | 5 | 10 | 200,0% |
| 1.4 | Количество инициативных проектов | единиц | 7 | 7 | 100,0% |
| 1.5 | Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | единиц | 1 | 1 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 40 | 75 | 187,5% |
| 2.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,8 | 1,9 | 237,5% |
| 2.3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 32 | 89 | 278,1% |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв. м | 24,8 | 25,0 | 100,8% |
| 2.5 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 7,9 | 19,7 | 249,4% |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) | % | 0,33 | 0,2 | 165,0% |
| 3.2 | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | единиц | 247 | 249 | 100,8% |
| 3.3 | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | единиц | 20 | 20 | 100,0% |
| 3.4 | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | единиц | 13 | 6 | 46,2% |
| 3.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | единиц | 2 | 13 | 15,4% |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | процент | 73 | 86,9 | 119,0% |
| 4.2 | Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера | человек | 8 | 10 | 125,0% |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 96,1 | 96,1 | 100,0% |
| 5.2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 100,0% |
| 5.3 | Численность населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного образованием | человек | 352 | 352 | 100,0% |
| 5.4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0 | 0 | 100,0% |
| 5.5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 53,9 | 53,9 | 100,0% |
| 5.6 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 5.7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87,7 | 89,7 | 102,3% |
| 5.8 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 32 | 32 | 100,0% |
| 5.9 | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | % | 90 | 92,3 | 102,6% |
| Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 52,0 | 52,0 | 100,0% |
| 6.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 82,5 | 82,5 | 100,0% |
| 6.3 | Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | % | 88,0 | 88,0 | 100,0% |
| 6.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | человек | 23,0 | 23,0 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | 560,0 | 560,0 | 100,0% |
| 7.2 | Число обращений к цифровым ресурсам культуры, % к базовому значению | % | 12,7 | 12,7 | 100,0% |
| 7.3 | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры | % | 85,3 | 85,3 | 100,0% |
| 7.4 | Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек Ханты-Мансийского района, % от числа годовой книговыдачи | % | 3,0 | 3,0 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района | % | 33,0 | 33,0 | 100,0% |
| 8.2 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | 15,7 | 15,7 | 100,0% |
| 8.3 | Годовой объем тиража информационных полос газеты "Наш район" в соответствии с утвержденным муниципальным заданием | полос формата А2 | 1056719,0 | 1056719,0 | 100,0% |
| 8.4 | Обеспечение бесплатной подписки на газету "Наш район" для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Ханты-Мансийского района | процент | 98,2 | 99 | 100,8% |  |
| 9.2 | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет Ханты-Мансийского района | процент | 100 | 109,8 | 109,8% |
| Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 10.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 61,8 | 68,2 | 110,4% |
| 10.3. | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 10.4. | Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет | % | 100 | 100 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 1950 | 1950 | 100,0% |
| 11.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 7,8 | 7,8 | 100,0% |
| 11.3 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | человек | 22 | 19 | 86,4% |
| 11.4 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | единиц | 5 | 5 | 100,0% |
| 11.5 | Численность субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 445 | 442 | 99,3% |
| 11.6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 55 | 105 | 190,9% |
| 11.7 | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | единиц | 30 | 39 | 130,0% |
| 11.8 | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | человек | 350 | 457 | 130,6% |
| 11.9 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку | единиц | 30 | 43 | 143,3% |
| 11.10 | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку | единиц | 450 | 912 | 202,7% |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 99,8 | 98,2 | 98,4% |
| 12.2 | Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 8 794,0 | 8 380,0 | 95,3% |
| 12.3 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1 072,0 | 1 151,0 | 107,4% |
| 12.4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6 324,0 | 5 162,0 | 81,6% |
| 12.5 | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 25,3 | 5,8 | 22,9% |
| 12.6 | Объем заготовки дикоросов | тонн | 65,0 | 73,0 | 112,3% |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, получивших дополнительное образование | человек | 50 | 64 | 128,0% |
| 13.2 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния | единиц | 750 | 727 | 97,0% |
| 13.3 | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 98 | 99 | 101,0% |
| 13.4 | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Думы Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 98 | 99 | 101,0% |
| 13.5 | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 98 | 99 | 101,0% |
| Муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62,7 | 100,00% |
| 14.2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >85 | 100 | 100,00% |
| Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,9 | 2,9 | 100,0% |
| 15.2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | % | 23,9 | 23,9 | 100,0% |
| 15.3 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | <15 | 8,79 | 100,0% |
| 15.4 | Количество предоставленных банных услуг | единиц | 10000 | 7615 | 76,2% |
| 15.5 | Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | человек | 5 | 5 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 213,4 | 213,4 | 100,0% |
| 16.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 67,8 | 67,8 | 100,0% |
| 16.3 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | единиц | 0 | 0 | 100,00% |
| 16.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,78 | 1,78 | 100,0% |
| 16.5 | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 320 | 337 | 105,3% |
| 16.6 | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 871 | 846 | 97,1% |
| Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 72 | 72 | 100,0% |
| 17.2 | Площадь озелененной территории | % | 1000 | 2492 | 249,2% |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | ед. | 932 | 773 | 120,6% |
| 18.2 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед. | 131 | 47 | 278,7% |
| 18.3 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения) | ед. | 48 | 62 | 129,2% |
| 18.4 | Вовлечённость населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. человек населения) | ед. | 135 | 63 | 214,3% |
| 18.5 | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 18.6 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 38,5 | 50 | 129,9% |
| 18.7 | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | ед. | 310 | 310 | 100,0% |
| 18.8 | Соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | % | 92 | 93 | 101,1% |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Росийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ханты-Мансийском районе, в общем количестве граждан | % | 89,3 | 95 | 106,4% |
| 19.2 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 2253 | 2253 | 100,0% |
| 19.3 | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 2176 | 2176 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» на 01.10.2025 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 20.2 | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 20.3 | Охват населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 20.4 | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 20.5 | Доля мест проживания отдельных категорий граждан (многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении), находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены автономные дымовые пожарные извещатели, от общего числа указанных мест проживания, в которых должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели | % | 100 | 100 | 100,0% |
| 20.6 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, содержание | шт. | 95 | 91 | 95,8% |

Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 N 1126 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района" (вместе с "Модельной муниципальной программой Ханты-Мансийского района")

Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2023 N 750-р (ред. от 12.11.2024) "Об утверждении перечня муниципальных программ Ханты-Мансийского района"

Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2016 N 1104-р "О проектном комитете администрации Ханты-Мансийского района" (вместе с "Положением о Проектном комитете администрации Ханты-Мансийского района")

Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2019 N 36 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района"